Приложение  № 1

к приказу комитета администрации

Шелаболихинского района по образованию

от 12 мая 2008г.      № 135

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации комплексного проекта модернизации образования в Шелаболихинском районе

| НСОТ |  |  |  | НПФ |  |  |  |  |  | РСОКО |  |  |  |  | Развитие сети |  |  |  |  |  | ГОУ |  |  |  | Организационно-методическое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АПРЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Посещение краевых обучающих семинаров по реализации комплексного проекта модернизации образования в Алтайском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание районной рабочей группы по подготовке и реализации комплексного проекта модернизации образования в Шелаболихинском районе, назначение кураторов по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Проведение семинара–совещания с руководителями образовательных учреждений по подготовке к реализации комплексного проекта модернизации образования в Шелаболихинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение вводного семинара со школьными бухгалтерами по новой системе оплаты труда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Осуществление мониторинга реализации КПМО. 2. Контроль за ведением электронной отчетности на уровне ОУ. |
| Локальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изучение поступающих документов в ОУ по реализации КПМО. Разъяснительная работа среди населения о целях и задачах КПМО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Инвентаризация материально-технической базы школы в соответствии с показателем 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Формирование системы мониторинга реализации КПМО. 2. назначение приказом оператора мониторинга КПМО |
| МАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСОТ |  |  | НПФ |  |  | РСОКО |  |  |  |  |  | Развитие сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОУ |  |  | Организационно-методическое обеспечение |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка материалов в районную газету «Знамя советов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение обучающего семинара со школьными бухгалтерами по новой системе оплаты труда. |  |  |  |  |  | 1. Обсуждение проекта Положения о региональной системе оценки качества образования (РСОКО). 2. Обсуждение проекта регионального Положения об оценке результативности деятельности учителя. 3. Обсуждение регионального Положения о системе оценки и учёта внеучебных достижений учащихся. 4. Организация системы общественного наблюдения и контроля за проведением итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. |  |  |  |  |  | 1. Разработка и утверждение муниципальной программы реструктуризации сети ОУ. 2. Подготовка проекта распоряжения главы района и приказа комитета по образованию о проведении комплексной экспертизы реорганизуемых ОУ. 3. Проведение комплексной экспертизы деятельности МОУОО «Подгорнская основная общеобразовательная школа», МОУОО «Чайкинская основная общеобразовательная школа», МОУОО «Ивановская основная общеобразовательная школа». 4. Подготовка Положения о базовой школе с филиалами. 5. Подготовка проекта постановления о реорганизации МОУОО «Подгорнская основная общеобразовательная школа», МОУОО «Чайкинская основная общеобразовательная школа», МОУОО «Ивановская основная общеобразовательная школа» в филиалы путем присоединения к базовым школам. 6. Подготовка новой редакции Положения о комитете администрации Шелаболихинского района по образованию. 7. Подготовка положения о филиале |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Изучение примерного положения о совете общеобразовательного учреждения, примерного положения об общественном совете муниципального образования. 2. Участие общественных экспертов в проведении ЕГЭ. 3. Информирование общественности о ходе подготовки к реализации КПМО через СМИ. |  |  | 1. Разработка и утверждение дорожной карты реализации КПМО на территории района. 2. Проведение учебного семинара для директоров, завучей и ответственных за мониторинг «Задачи реализации регионального комплексного проекта модернизации образования. Работа с мониторинговыми таблицами». 3. Осуществление мониторинга реализации КПМО. 4. Контроль за ведением электронной отчетности на уровне ОУ и организация мониторинга на муниципальном уровне |
| Локальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение педагогических советов и общешкольных родительских собраний по теме «Комплексный проект модернизации образования в Шелаболихинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1. Изучение примерного положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей ОУ. |  |  |  |  |  | 1. Изучение примерных положений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Изучение примерного положения о совете общеобразовательного учреждения. |  |  | 1. Формирование системы мониторинга реализации КПМО на уровне ОУ. 2. Создание рабочей группы по реализации КПМО в ОУ |
| ИЮНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСОТ | НПФ |  |  | РСОКО |  |  |  |  |  |  |  |  | Развитие сети |  |  |  |  | ГОУ |  |  |  |  |  | Организационно-методическое обеспечение |  |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка материалов в районную газету «Знамя советов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Организация системы общественного наблюдения и контроля за проведением итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. 2. Мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Издание постановления о реорганизации ОУ. 2. Регистрация Положения о комитете администрации Шелаболихинского района по образованию. 3. Подготовка передаточных актов и разделительного баланса реорганизованных ОУ. |  |  |  |  | 1. Изучение приказа управления Алтайского края по образованию и делам молодежи «Об утверждении примерных положений и рекомендаций по реализации принципов государственно-общественного характера управления образованием и расширению общественного участия в управлении образованием. 2. Участие общественных экспертов в проведении ЕГЭ. 3. Разработка и утверждение Положения о муниципальном государственно-общественном Совете и регламента его деятельности. |  |  |  |  |  | 1. Проведение учебных семинаров для руководителей ОУ: - «Развитие муниципальной сети общеобразовательных учреждений Шелаболихинского района»; - «Программа развития ОУ. Разработка программы развития общеобразовательного учреждения». 2. Осуществление мониторинга реализации КПМО. 3. Контроль за ведением электронной отчетности на уровне ОУ и организация мониторинга на муниципальном уровне. 4. Проведение курсов «Технология создания школьных сайтов». |  |
| Разработка рекомендаций по внесению изменений в уставы ОУ в соответствии с нормативно-правовыми документами по модернизации образования и краевыми рекомендациями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Аналих исполне- ния школьных смет за 6 месяцев. |  |  |  | 1. Мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов. 2. Подготовка документов на лицензирование и аккредитацию базовых школ с филиалами. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Издание приказов, связанных с реструктуризацией ОУ. |  |  |  |  | 1.Изучение приказа управления Алтайского края по образованию и делам молодежи «Об утверждении примерных положений и рекомендаций по реализации принципов государственно-общественного характера управления образованием и расширению общественного участия в управлении образованием. |  |  |  |  |  | 1. Формирование системы мониторинга реализации КПМО на уровне ОУ. |  |
| Изучение методических рекомендаций по реализации КПМО в Алтайском крае. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЮЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСОТ |  |  |  | НПФ |  |  |  |  |  | РСОКО |  |  |  |  | Развитие сети |  |  |  |  |  | ГОУ |  |  |  | Организационно-методическое обеспечение |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет муниципального норматива финансирования образовательных учреждений Шелаболихинского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Формирование бюджетных заявок на 2009г. (муниципальная доля). 2. Подготовка проекта плана мероприятий по переходу на НСОТ с 01.01.2009г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Изучение примерной структуры ежегодного Публичного отчета муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, о состоянии системы образования муниципалитета. |  |  |  |  | 1. Внесение изменений в Договор с учредителем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведение учебного семинара для руководителей ОУ «Общественное участие в управлении образованием в школах Шелаболихинского района. Практикум: «Определение форм участия общественности в управлении образованием в Шелаболихинском районе». |
| Информирование общественности о ходе реализации РКПМО через СМИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Формирование бюджетных заявок на 2009г. (муниципальная доля). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Изучение примерной структуры ежегодного Публичного отчета руководителей ОУ о состоянии учебно-воспитательного процесса в ОУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оформление школьных сайтов во всех общеобразовательных учреждениях и регулярное обновление. |  |  |  |  |
| АВГУСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСОТ | НПФ |  |  |  | РСОКО |  |  |  | Развитие сети |  |  |  |  |  |  | ГОУ |  |  |  |  |  |  |  | Организационно-методическое обеспечение |  |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информирование общественности о ходе реализации РКПМО через СМИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Коррек- тировка смет расходов ОУ на оплату труда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Изучение примерного положения о публичном докладе образовательных учреждений и территориальных образовательных систем, регионального регламента участия органов самоуправления ОУ в распределении стимулирующих выплат, методических рекомендаций по подготовке публичного доклада директора для распределения стимулирующих выплат работникам ОУ. 2. Представление публичного отчета муниципального органа о состоянии системы образования района. |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведение учебных семинаров для руководителей ОУ: - «Примерные компетентности и наблюдаемые показатели результативности деятельности педагога и их оценки»; - «Портфолио педагога как показатель его деятельности. Портфолио ученика». 2. Осуществление мониторинга реализации КПМО. 3. Контроль за ведением электронной отчетности на уровне ОУ и организация мониторинга на муниципальном уровне. |  |
| Локальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка изменений в Уставы ОУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Подготовка проектов локальных актов базовых школ: - приказы о приеме на работу и заключение трудовых договоров; -приказы о зачислении учащихся; -утверждение штатного расписания; -приказы об изменении условий труда; -приказ о подвозе; -приказ об открытии ГПД; -подписание договоров. |  |  |  |  |  |  | 1. Изучение примерного положения о публичном докладе образовательных учреждений и территориальных образовательных систем, регионального регламента участия органов самоуправления ОУ в распределении стимулирующих выплат, методических рекомендаций по подготовке публичного доклада директора для распределения стимулирующих выплат работникам ОУ. 2. представление публичных докладов о деятельности ОУ. 3. Оформление договорных отношений с родителями. |  |  |  |  |  |  |  | 1. Формирование системы мониторинга реализации КПМО на уровне ОУ. 2. Приемка ОУ межведомственными комиссиями, включающая мониторинг на местах в части выполнения требований к современным условиям образовательного процесса в соответствии с показателем 4.1. |  |
| СЕНТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСОТ |  | НПФ |  |  |  | РСОКО |  |  |  |  | Развитие сети |  |  |  |  |  | ГОУ |  |  |  |  |  | Организационно-методическое обеспечение |  |  |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информирование общественности о ходе реализации РКПМО через СМИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мониторинг качества обучения в 5-х классах. |  |  |  |  | 1. Контроль за организацией деятельности в реорганизованных учреждениях. 2. Контроль за организацией подвоза учащихся к месту получения общего образования. |  |  |  |  |  | 1. Семинар для управляющих школьными советами. 2. Организация и проведение в школьных округах общественных слушаний «Подготовка к реализации принципов государственной политики в области образования, направленных на расширение общественного участия в управлении образованием». 3. Контроль за организацией школьных управляющих советов. |  |  |  |  |  | 1. Проведение учебных семинаров для руководителей ОУ: - «Создание внутришкольной системы оценки качества образования»; - «Введение НСОТ. Подготовка нормативной документации». 2. Осуществление мониторинга реализации КПМО. 3. Контроль за ведением электронной отчетности на уровне ОУ и организация мониторинга на муниципальном уровне. |  |  |
| Локальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Изучение рекомендаций по подготовке публичного отчета образовательного учреждения. 2. Подготовка нормативно-правовых локальных актов, регламентирующих общественное участие в управлении образованием в соответствии с краевыми и муниципальными методическими рекомендациями и нормативно-правовыми актами. |  |  |  |  |  | 1. Формирование системы мониторинга реализации КПМО на уровне ОУ. |  |  |
| - Внесение изменений и дополнений в уставы ОУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСОТ |  |  |  | НПФ |  |  | РСОКО |  |  |  |  |  |  |  | Развитие сети |  |  |  |  | ГОУ |  |  | Организационно-методическое обеспечение |  |  |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информирование общественности о ходе реализации РКПМО через СМИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Принятие муниципальных нормативных правовых актов о введении НСОТ с 01.01.2009г. 2. Утверждение планов мероприятий по переходу на НСОТ. |  |  |  |  |  |  | 1. Подготовка предложений на региональный уровень для внесения изменений в Инструкцию по ведению документации в ОУ, систему оценивания индивидуальных образовательных достижений учащихся, СанПиН, регулирующие УВП. 2. Подготовка предложений на региональный уровень для внесения изменений в Положение о лицензировании и аккредитации ОУ с учётом результатов оценки качества образовательных услуг, предоставляемых в ОУ. 3. Внесение обобщённых предложений ОУ на региональный уровень по организации и проведению промежуточной и итоговой аттестации учащихся с учётом внеучебных достижений. |  |  |  |  |  |  |  | 1.Мониторинго- вые наблюдения за развитием муниципальной образовательной сети. |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведение учебных семинаров для руководителей и бухгалтеров ОУ: - «Формирование фонда оплаты труда общеобразовательных учреждений Шелаболихинского района. Методика расчета ежеквартальной стимулирующей доплаты руководителю общеобразовательного учреждения»; - «Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреждения». 2. Осуществление мониторинга реализации КПМО. 3. Контроль за ведением электронной отчетности на уровне ОУ и организация мониторинга на муниципальном уровне. |  |  |
| Локальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание рабочих групп по введению НСОТ в ОУ с 01.01.2008г. 2. Разработка и принятие положений: -о переходе на новую систему оплаты труда; -о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в ОУ. 3. Уведомление работников о переходе на новую систему оплаты труда. 4. Организация работы рабочей группы КПМО по подготовке к внедрению НСОТ. |  |  |  |  |  |  | 1. Подготовка предложений по организации и проведению промежуточной и итоговой аттестации учащихся с учетом внеучебных достижений. 2. Разработка Положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей ОУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Организация государственно-общественного управления качеством образования на уровне ОУ (аттестация педагогов). 2. Обсуждение и утверждение на заседании Совета ОУ Положения и критериев оценки профессиональной деятельности учителей. |  |  | 1. Формирование системы мониторинга реализации КПМО на уровне ОУ. 2. Подготовка локальных актов по реализации КПМО. 3. Подготовка предложений для внесения на региональный уровень по итогам реализации КПМО за 7 месяцев (апрель-октябрь 2008г.). |  |  |
| НОЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСОТ |  |  |  | НПФ |  |  |  | РСОКО |  |  |  |  |  | Развитие сети |  |  |  |  | ГОУ |  |  |  |  | Организационно-методическое обеспечение |  |
| # Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информирование общественности о ходе реализации РКПМО через СМИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Обсуждение Требований к образовательной программе ОУ, условиям и результатам образовательного процесса. 2. Подготовка предложений для внесения на региональный уровень по построению развития региональной системы оценки качества образования. |  |  |  |  |  | 1. Обеспечение сетевого взаимодействия образовательных учреждений и других организаций для достижения образовательных целей. 2. Мониторинговые наблюдения за развитием муниципальной образовательной сети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Проведение учебных семинаров для руководителей и бухгалтеров ОУ: - «Использование табличного процессора Microsoft Excel для оптимизации процессов расчета оплаты труда в рамках НСОТ»; - Консультации для администрации ОУ по вопросам подготовки к реализации РКПМО на локальном уровне. 2. Осуществление мониторинга реализации КПМО. 3. Контроль за ведением электронной отчетности на уровне ОУ и организация мониторинга на муниципальном уровне. |  |
| Локальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка и принятие положений о НСОТ в ОУ. 2. Издание приказов о переходе на НСОТ и уведомление работников ОУ. 3. Проведение примерных расчетов зарплаты учителей. |  |  |  |  |  |  |  | 1. Формирование учителями портфолио. 2. Создание экспертных Советов по оценке деятельности учителей. |  |  |  |  |  | 1. Реализация прав учащихся на организованный отдых в каникулярное время. 2. Построение сетевого взаимодействия с другими ОУ для обеспечения доступа к качественному образованию |  |  |  |  | 1.Организация государственно-общественного управления качеством образования на школьном уровне при проведении аттестации педагогов. 2. Подготовка публичных докладов директоров ОУ для распределения –стимулирующих выплат. |  |  |  |  | 1. Формирование системы мониторинга реализации КПМО на уровне ОУ. |  |
| ДЕКАБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСОТ |  |  |  | НПФ |  |  |  |  |  | РСОКО |  |  |  |  | Развитие сети |  |  |  |  |  | ГОУ |  |  |  | Организационно-методическое обеспечение |
| # Муниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информирование общественности о ходе реализации РКПМО через СМИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Разработка и принятие муниципальных правовых актов о доведении финансовых средств до ОУ в 2009г. на основе принципов НПФ. |  |  |  |  |  | 1. Контроль за организацией и проведением экспертной оценки деятельности учителей. |  |  |  |  | 1. Обеспечение сетевого взаимодействия образовательных учреждений и других организаций для достижения образовательных целей. 2. Мониторинговые наблюдения за развитием муниципальной образовательной сети. |  |  |  |  |  | 1.Организация государственно-общественного управления качеством образования при проведении аттестации педагогов. |  |  |  | 1. Консультации для администрации ОУ по вопросам подготовки к реализации РКПМО на локальном уровне. 2. Анализ подготовки ОУ к переходу на НСОТ. 3. Осуществление мониторинга реализации КПМО. 4. Контроль за ведением электронной отчетности на уровне ОУ и организация мониторинга на муниципальном уровне. |
| Локальный уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Расчет зарплаты учителей по НСОТ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Представление учителями портфолио в экспертный Совет. 2.Подготовка экспертного заключения. 3. Подготовка доклада на Управляющий Совет, рассмотрение апелляций, экспертного Совета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Организация государственно-общественного управления качеством образования на школьном уровне при проведении аттестации педагогов. 2. Заседание Управляющего Совета по согласованию распределения стимулирующей части ФОТ. |  |  |  | 1. Формирование системы мониторинга реализации КПМО на уровне ОУ. |