##### Приложение № 8

к постановлению Главы района

от «___»___________2010 г.  № _____

##### РАЙОННАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ  П Р О Г Р А М М А  «ЛЕТО – 2010»

Цель: Развитие во всех  сельских поселениях  Шелаболихинского района системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период.

Задачи:

- Создание условий для восстановления, сохранения и компенсации здоровья ребенка.

- Создание условий для формирования у учащихся трудовых умений и навыков, сознательного отношения к труду.

- Сочетание индивидуального и коллективного включения детей в различные формы деятельности активного и содержательного отдыха.

- Профилактика детской и подростковой беспризорности, правонарушений и преступлений в летний период.

- Создание воспитательной среды, благоприятной для формирования нравственной культуры ребенка, духовной основы его развития.

# Общие мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков летом 2010 года

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Педагогическое собеседование с руководителями ОУ по организации летней занятости детей. | апрель 2010 г. | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию |
| 2. | Подготовка документации в ОУ района по организации «Лета-2010» | март-май 2010 г. | Руководители образовательных учреждений |
| 3. | Планирование заданий ОУ района на лето по краеведению, экологии, выращиванию овощей и картофеля. | апрель-май 2010 г. | Руководители образовательных учреждений |
| 4. | Выявление детей, остро нуждающихся в организованном отдыхе (детей-сирот, детей-инвалидов, детей из многодетных и малообеспеченных семей) и планирование их отдыха. | апрель 2010 г. | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию, управление социальной населения по Шелаболихинскому району |
| 5. | Планирование мероприятий на лето по предупреждению правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних |  | РОВД, КДН и ЗП, комитет по образованию, ОУ района |
| 6. | Участие педагогов района в окружном семинаре организаторов каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков «Педагогика каникул» |  | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию, педагоги-организаторы летнего отдыха |
| 7. | Координация работы комитетов районной Администрации, учреждений образования, культуры, сельсоветов по созданию условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период | апрель-август 2010 г. | Заместитель главы Администрации района, комитет по образованию |
| 8. | Оформление методической выставки в помощь организаторам летнего отдыха, разработка методических рекомендаций по организации работы с детьми в каникулярный период | май 2010 г. | Комитет Администрации Шелаболихинского района по образованию |
| 9. | Подготовка сметы расходов на летний оздоровительный сезон |  |  |
| 10. | Согласование школьных программ «Лето-2010» |  | Комитет по образованию, ОУ района |
| 11. | Приемка образовательно-оздоровительных лагерей с дневным пребыванием | 29-31.05. 2010 г. | Комиссия по приемке лагерей |
| 12. | Проведение семинара-совещания для организаторов каникулярного отдыха школьников, поваров, бухгалтеров | 13.05 2010 г. | Органы Администрации района и районные службы |
| 14. | Контроль за организацией летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | июнь-август 2010 г. | Комитет по образованию |
| 15. | Обеспечение противопожарной безопасности учреждений детского отдыха и оздоровления |  | Старший дознаватель по Шелаболихинскому району ТО № 6 госпожнадзора |
| 16. | Изучение работы по оздоровлению, отдыху и занятости детей в ОУ района |  | Районная межведомственная комиссия по координации оздоровительной работы с детьми |
| 17. | Представление в комитет по образованию цифровых отчетов, информаций, материалов по организации лета | До 15.08. 2010 г. | Комитет по образованию |
| 18. | Подведение итогов районного смотра-конкурса по организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей летом 2010 года | До 25.08. 2010 г. | Районная межведомственная комиссия по координации оздоровительной работы с детьми |

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЛЕТОМ  2010 ГОДА.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемое кол-во детей | Предполагаемые затраты (в рублях) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работа детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при школах района | июнь-август | Комитет по образованию, управление по социальной поддержке населения, отдел по культуре, делам молодежи и спорту, Фонд социального страхования, ОУ района, ЦДТ | 186 | 702540 | Всего |
|  |  |  |  |  | 529956 | Средства районного бюджета |
|  |  |  |  |  | 172584 | Родительская доля |
|  |  |  |  | 458 | 660000 | Управление социальной защиты населения по Шелаболихинскому району |
|  | Работа лагерей труда и отдыха для учащихся 5-8, 10 классов при школах района |  |  | 720 | 349120 |  |
| 72. | Организация выездов учащихся в загородные лагеря, в том числе в летние краевые профильные смены: | июнь-август | Комитет по образованию, ОУ района | 80 | 320000 96000 224000 | Краевой бюджет Родительская доля Доля работодателя |
|  | -экологическая смена | июнь | Комитет по образованию, ОУ района | 3 |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Родительская доля |
|  | - «Безопасное колесо» | июль | Комитет по образованию, ГИБДД | 4 |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Родительская доля |
|  | - «Юные пожарные» | август | Комитет по образованию | 10 |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | Родительская доля |
|  | -Смена для детей с девиантным поведением | в течение лета | Управление по социальной поддержке населения | 4 | 20000 | Управление социальной защиты населения по Шелаболихинскому району |
| 3. | Направление несовершеннолетних, нуждающихся в реабилитации, в стационарное отделение краевого центра социально - психологической реабилитации населения | согласно графика проведения реабилитационных смен | Управление по социальной поддержке населения | 11 | 360000 | Управление социальной защиты населения по Шелаболихинскому району |
| 4. | Спортивно-оздоровитель-ная работа в течение лета (спортивные, игровые пло-щадки, спортивные секции, соревнования и др.) | в течение лета | ОУ района, СДК, методисты по спорту, комитет по образованию | 580 |  |  |
| 5. | Организация работы с детьми, поступающими в 1 класс, «Школа будущего первоклассника» | в течение лета | Комитет по образованию, ОУ района | 148 |  |  |
| 6. | Медицинское обслуживание оздоровительных лагерей с дневным пребыванием | в течение лета | ЦРБ | 644 |  |  |
| 7. | Учебно-полевые сборы для юношей 10 класса | июнь | Комитет по образованию, Павловский РВК, ОУ района | 56 | 20100 | Районный бюджет |
| 8. | Отведение и оборудование специальных мест для купания детей | июнь-июль | Главы сельсоветов |  |  |  |

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЛЕТОМ 2010 ГОДА

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |  | Планируемое кол-во детей | Предполаг. затраты |  | Источники финансир. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних: | июнь |  |  | 300 |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 300000 |  | районный бюджет |  |  |
|  | - ремонтные бригады | июнь-июль | Комитет по образованию, ОУ района |  | 123 |  |  |  |  |  |
|  | - отряды по благоустройству села и экологические отряды | июнь-июль | Комитет по образованию, ОУ района |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  | - отряды «Милосердие», - поощрение лучших отрядов | июнь-август август | ОУ района, комитет по образованию Управление социальной защиты населения по Шелаболихинскому району |  | 85 20 |  |  |  |  |  |
|  | - педагогические отряды | июнь-июль | ОУ района, комитет по образованию |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  | - индивидуальное трудоустройство | июнь-август | ОУ района, комитет по образованию, |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация работы детей в «Малой Тимирязевке» | июнь-август | ОУ района, комитет по образованию |  | 1420 |  |  |  |  |  |
| 3. | Природоохранные акции, посвященные 25-летию района - «Начни с дома своего»; - «Цвети, наш край»; - «Сохраним леса Алтая»; - «Водоемам нашу заботу». | в течение лета |  | ОУ района, комитет по образованию | 130 |  |  |  |  | 400 |

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЛЕТОМ 2010 ГОДА

| № | Мероприятия | Сроки | Планируемое кол-во детей | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Однодневные, двухдневные туристические походы | в течение лета | 1604 | ОУ района, комитет по образованию |
|  | Работа детских объединений по интересам | июнь-июль | 650 | ОУ района, СДК, ЦДТ, ДЮСШ, комитет по образованию |
|  | Проведение школьных дискотек | в течение лета | 1000 | ОУ района, СДК, комитет по образованию |
|  | Работа разновозрастных отрядов |  | 165 | ОУ района, СДК, комитет по образованию |
|  | Туристско-краеведческая работа |  | 150 | ОУ района, ЦДТ, комитет по образованию |
|  | Летний спортивный сезон в ДЮСШ |  | 110 | Комитет по образованию, ДЮСШ |
|  | Участие в краевых соревнованиях по настольному теннису и легкой атлетике (согласно плану-графику) |  | 12 | ДЮСШ, комитет по образованию |
|  | Спортивно-игровые и развлекательные программы |  | 550 | СДК, отдел по культуре, спорту и делам молодежи |
|  | Музейные уроки и экскурсии |  | 200 | Районный музей |
|  | Библиотечные дни |  | 500 | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, сельские библиотеки |
|  | Подготовка юных спортсменов к районной и краевой спартакиадам | июнь | 200 | Отдел по культуре, делам молодежи и спорту, ДЮСШ, ОУ района |
|  | Районная летняя олимпиада сельских спортсменов Алтая |  | 200 | Отдел по культуре, делам молодежи и спорту, ДЮСШ, ОУ района |
|  | Краевые соревнования по технике пешеходного туризма (турбаза «Уба») |  | 10 | ЦДТ, комитет по образованию |
|  | Краевой фестиваль юных экологов «Зеленые колокола» |  | 3 | ЦДТ, комитет по образованию |
|  | Районные соревнования по технике пешеходного туризма |  | 150 | Комитет по образованию, ЦДТ, ОУ района |
|  | Выпускные балы в школах района |  | 238 | ОУ района, СДК, комитет по образованию |
|  | Торжественный прием медалистов у Главы района |  | 8 | Комитет по образованию, ОУ района |
|  | День защиты детей | 1 июня | 1000 | ОУ района, ЦДТ, СДК, комитет по образованию, отдел по культуре, делам молодежи и спорту |
|  | Всемирный день охраны окружающей среды | 5 июня | 500 | ОУ района, СДК, комитет по образованию |
|  | День независимости России | 12 июня | 500 | ОУ района, СДК, комитет по образованию |
|  | День памяти и скорби | 22 июня | 500 | ОУ района, СДК, комитет по образованию |
|  | Участие в краевой летней олимпиаде сельских районов Алтая | июль | 12 | Отдел по культуре, делам молодежи и спорту, ДЮСШ |
|  | Праздники цветов | август | 400 | СДК, ОУ района |
|  | Районные соревнования, посвященные дню физкультурника |  | 130 | ДЮСШ, ОУ района, комитет по образованию |
|  | Веселые старты, посвященные закрытию летнего спортивного сезона |  | 200 | ДЮСШ, комитет по образованию |
|  | Вечера отдыха «Прощай, лето» |  | 1000 | СДК, ОУ района |
|  | Праздник, посвященный 25-летию района |  | 1000 | ОУ района, ЦДТ, СДК, комитет по образованию, отдел по культуре, делам молодежи и спорту |

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПРЕСТУПЛЕНИЙ,

БЕСПРИЗОРНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: |  |  |
|  | -об организации реабилитационной работы с детьми, совершившими общественно-опасные деяния и не подлежащие уголовной ответственности в связи с не достижением возраста. | июнь | ОВД по Шелаболихинскому району |
|  | - об организации проверок о выполнении постановления КДН и ЗП от 31.01.2008 № 1 «Об утверждении порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуально- профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально-опасном положении на территории Шелаболихинского района» на территориях Шелаболихинского и Верх-Кучукского сельских советов. | июль | КДН и ЗП |
|  | -об организации летней занятости детей и подростков на территории Шелаболихинского района | август | КДН и ЗП, комитет по образованию, Центр занятости населения, управление социальной защиты населения |
|  | - о соблюдении трудового законодательства в отношении работающих несовершеннолетних на территории Шелаболихинского района | август | КДН, отдел по труду Администрации района |
| 2. | Районные рейды: - по обследованию, выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, обеспечению условий проживания подростков из этих семей; - по выявлению подростков, употребляющих спиртные напитки, наркотические, токсические и другие одурманивающие вещества; - по занятости подростков, находящихся в социально опасном положении; - по соблюдению режима дня школьниками в летний период | в течение лета | КДН и ЗП, комитет по образованию, управление социальной защиты населения |
| 3. | Участие в краевых и районных акциях, операциях: - «Безнадзорность», - «Подросток-2010», - «Жестокое обращение с детьми», - «Малыш», - «Соберем детей в школу» | в течение лета | КДН, комитет по образованию, управление по социальной поддержке населения, РОВД, ОУ района, женсовет |
| 4. | Содействие в трудоустройстве подростков из малоимущих семей, подростков, состоящих на профилактическом учете | в течение лета | КДН, комитет по образованию, управление по социальной защите населения, центр занятости населения, ОУ района |
| 5. | Обеспечение правопорядка в период пребывания детей в лагерях дневного пребывания при школах, усиление надзора за поведением подростков в ночное время | в течение лета | РОВД |

Председатель комитета Администрации

Шелаболихинского района по образованию                                                                                                                                                          Т.Е. Ворсина