УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета Администрации

Шелаболихинского района по образованию

______________ М.Н. Чурилова

30.11.2010

П Л А Н

действий по модернизации общего образования в Шелаболихинском районе на 2011 - 2015 годы,

направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

| Мероприятия |  |  | Исполнители |  | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Изучение региональной нормативной и правовой базы введения федерального государственного образовательного стандарта второго поколения |  | Комитет по образованию, ОУ |  | 2011–2012 | пакет нормативной и правовой документации |
| 1.1.2 | Подготовка муниципальной и локальной нормативной и правовой базы введения федерального государственного образовательного стандарта второго поколения |  | Комитет по образованию, ОУ |  | 2011–2012 | пакет нормативной и правовой документации |
| 1.1.3. | Поэтапный переход общеобразовательных учреждений на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения: а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Шелаболихинского района: 1 класс, 2 класс (пилотные классы) 2 класс, 3 класс (пилотные классы) 3 класс, 4 класс (пилотные классы) 4 класс б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс (пилотные классы) в) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования во всех общеобразовательных учреждениях района: 5 класс |  |  |  | 2011 2012 2013 2014 2014 2015 |  |
|  |  |  |  |  |  | переход общеобразовательных учреждений на ФГОС второго поколения |
| 1.1.4. | Разработка основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования |  | Комитет по образованию, ОУ |  | 2011-2012 | примерные основные образовательные программы основного и среднего (полного) общего образования |
| 1.1.5. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | Комитет по образованию, ОУ |  | 2011-2014 | 100% педагогов и руководящих работников, освоивших программу повышения квалификации |
| 1.1.6 | Изучение краевых методических рекомендаций по переходу на ФГОС второго поколения |  | Комитет по образованию, ОУ |  | 2011-2014 | Повышение профессионального уровня педагогов и руководителей |
| 1.1.7. | Участие в проведении мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов начального и общего образования |  | Комитет по образованию, ОУ |  | 2011-2014 | аналитический отчёт по результатам введения ФГОС |
| 1.1.8. | Участие в сетевых консультациях, в общественном обсуждении в сети Интернет вопросов введения ФГОС второго поколения |  | Комитет по образованию, ОУ |  | 2011-2015 | получение обратной связи, объективной оценки введения ФГОС |
| 1.2. | Формирование муниципальной системы оценки качества общего образования: |  | Комитет по образованию, ОУ |  | 2011 | модель муниципальной системы оценки качества общего образования |
| 1.2.1. | Методическое обеспечение функционирования модели муниципальной системы оценки качества общего образования |  | Комитет по образованию, ОУ |  | 2011 | нормативные и правовые акты, методические рекомендации по развитию СОКО |
| 1.2.2. | Адаптация инструментария общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования |  | Комитет по образованию, ОУ |  | 2012 | адаптированная система электронного мониторинга, методические рекомендации по ее использованию |
| 1.2.3. | Нормативное и правовое регулирование учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений |  | Комитет по образованию, ОУ |  | 2012 | нормативные и правовые акты, распорядительные документы |
| 1.2.4. | Адаптация моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности |  |  |  | 2014-2015 | методические рекомендации, ежегодный публичный доклад учреждений |
| II. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие системы поиска одаренных детей: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Развитие районной системы олимпиад, конкурсов, соревнований, предполагающих взаимосвязь уровней: образовательное учреждение - район- край |  | Комитет по образованию, ОУ, ЦДТ |  | 2011-2012 | Приказы, положения |
| 2.1.2. | Организация интеллектуальных и творческих конкурсов для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  | 2012 | Приказы, положения |
| 2.1.3. | Разработка механизма, направленного на активизацию участия школьников в федеральных и краевых программах (конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.д.) |  |  |  | 2011 | Приказы, положения |
| 2.1.4. | Создание районного банка данных одаренных детей |  |  |  | 2011-2015 ежеквартально | Банк данных одаренных детей Шелаболихинского района |
| 2.2. | Развитие системы поддержки одаренных детей: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация слетов, участие в краевых профильных сменах для одаренных детей в детских оздоровительных лагерях |  | Комитет по образованию, ОУ |  | 2011-2015 | Приказы, положения; расширение форм поддержки и организации коллективной работы одаренных детей |
| 2.2.2. | Участие в краевых летних и зимних каникулярных школах, семинарах и конференциях при ведущих высших учебных заведениях, конференций, семинаров, других мероприятий, поддерживающих развитие потенциала одаренных детей и молодежи |  | Комитет по образованию, ОУ района |  | 2011-2015 | расширение форм сопровождения детской одаренности |
| 2.2.3. | Организация сопровождения детской одаренности с использованием дистанционных образовательных технологий, консультирование одаренных детей в сети Интернет |  | Комитет по образованию, ОУ района |  | 2011-2015 | расширение форм сопровождения детской одаренности |
| III. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Изучение нового порядка аттестации педагогических работников нормативной и правовой базы, регламентирующей проведение аттестации педагогических работников образовательных учреждений |  | Комитет по образованию, ОУ района |  | 2011, май - август | пакет нормативных и распорядительных документов, регламентирующих проведение аттестации |
| 3.1.2. | Проведение аттестации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений |  | Комитет по образованию, ОУ района |  | 2011-2015, в соответствии с графиком | информационно-аналитические материалы, методические письма |
| 3.1.3. | Информационно-методическое обеспечение нового порядка аттестации: а) размещение нормативных документов и методических рекомендаций по вопросам аттестации на сайте комитета по образованию б) проведение семинаров по вопросам организации и проведения аттестации для руководителей ОУ в) индивидуальное консультирование руководителей и педагогов ОУ по вопросам аттестации педагогических работников |  | Комитет по образованию |  | 2011-2015, сентябрь-октябрь 2011-2015, по отдельному плану январь 2011 | ознакомление педагогических работников края с новым порядком аттестации повышение уровня компетенции руководителей по вопросам аттестации оперативное решение вопросов, связанных с новым порядком аттестации |
| 3.2. | Стимулирование инновационной активности педагогов |  | Комитет по образованию, ОУ района |  |  |  |
| 3.2.1. | Информационное и координационное сопровождение деятельности районных методических объединений учителей-предметников |  | ИМК комитета по образованию |  | 2011-2015 | развитие сети РМО |
| 3.2.2. | Участие в конкурсе лучших педагогических работников краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений на получение денежного поощрения Администрации края |  | Комитет по образованию, ОУ района |  | 2011-2015, февраль-апрель |  |
| 3.2.3. | Участие в конкурсе на соискание премии Губернатора Алтайского края имени Степана Павловича Титова среди сельских педагогов - просветителей |  |  |  | 2011-2015, декабрь – март |  |
| 3.2.4. | Организация и проведение районных профессиональных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Классный руководитель года» |  | Комитет района по образованию, ОУ района |  | 2011-2015, Февраль, март | Приказы, положения |
| 3.2.5. | Участие в краевых профессиональных конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года», «Классный руководитель года» |  |  |  | 2011-2015, март |  |
| 3.2.6. | Реализация комплексной поддержки молодых специалистов системы образования с целью их привлечения и закрепления в школах |  |  |  | 2011-2015, |  |
| 3.2.7. | Разработка методических рекомендаций по адаптации молодых специалистов |  | ИМК |  | 2011 | методические рекомендации |
| 3.2.8. | Создание районного сообщества молодых учителей для получения психолого-педагогической, методической, юридической поддержки, обмена опытом и реализации совместных проектов |  | ИМК |  | 2011 | Приказ комитета по образованию, методические рекомендации |
| 3.2.9 | Выплата подъемных молодым специалистам |  | Комитет по образованию |  | 2011-2015 |  |
| 3.3. | Модернизация системы педагогического образования: |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Формирование кадрового резерва руководителей образования, обеспечение их подготовки и повышения квалификации |  | Комитет по образованию |  | 2011-2015 | распорядительные документы, методические рекомендации |
| IV. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  | Комитет района по образованию, ОУ района |  |  |  |
| 4.1.1. | Развитие нормативного подушевого финансирования на основе механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ |  | Комитет района по образованию, ОУ района |  | 2012 |  |
| 4.1.2. | Улучшение материально-технической базы ОУ района |  |  |  | 2011-2015 |  |
| 4.1.3. | Организация дистанционного образования детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому |  | Комитет района по образованию, ОУ района |  | 2011-2012 | охват дистанционным образованием детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья |
| V. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры: |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Проведение районного конкурса «Новая школа – школа здоровья», участие в краевом конкурсе |  | Комитет по образованию |  | 2011, 2013, 2015, январь-март | методические рекомендации по созданию оптимальных условий в школах, направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся |
| 5.1.2. | Участие в краевом конкурсе социальных проектов волонтерских объединений «Свой мир мы строим сами» |  | Комитет по образованию, ОУ района |  | 2011-2015, ноябрь-август | Приказы, положение |
| 5.1.3 | Участие в краевом слёте волонтёрских объединений-пропагандистов здорового образа жизни |  | Комитет по образованию, ОУ района |  | 2011-2015, апрель | создание и развитие системы взаимодействия волонтёрских объединений края приказы, положение |
| 5.1.4 | Участие в краевых семинарах организаторов школьного питания |  | Комитет по образованию, ОУ района |  | 2011-2015 | повышение качества школьного питания |
| 5.1.5 | Проведение районного конкурса школьных поваров, районных семинаров, мастер-классов |  |  |  | 2011-2015 | повышение качества школьного питания |
| 5.1.6. | Участие в краевом конкурсе «Разговор о правильном питании» |  |  |  | 2011-2015, март | формирование основ культуры здоровья у подрастающего поколения, распространение эффективного педагогического опыта |
| 5.1.7. | Реализация в школах района курса «Разговор о правильном питании» |  | Комитет по образованию, ОУ района |  | 2011-2015, | формирование основ культуры здоровья у подрастающего поколения, распространение эффективного педагогического опыта |
| 5.1.8. | Проведение районного смотра-конкурса пришкольных участков, участие в краевом конкурсе |  | Комитет по образованию, ОУ района |  | 2011-2015, сентябрь | распорядительные документы, методические рекомендации |
| 5.1.9 | Проведение районного этапа краевой акции «Летний лагерь – территория здоровья», участие в краевой акции |  | Комитет по образованию, ОУ района |  | 2011-2015, июнь-август | методические рекомендации, распорядительные документы |
| VI. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений: |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ |  | Комитет по образованию, ОУ района | 2012 |  | Разработка методических рекомендаций |
| 6.1.2. | Обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных учреждений на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования |  |  | 2014 |  | Внесение предложений для разработки методических рекомендаций Минобрнауки России |
| 6.1.3. |  | Развитие сервиса «Сетевой район. Образование» | Комитет по образованию, ОУ района | 2012 |  | Единая информационная система образовательных учреждений с элементами электронного документооборота |
| 6.1.4. |  | Развитие сайтов образовательных учреждений района |  | 2011-2015 |  | Информационная открытость системы образования для широкой общественности, публичные отчёты образовательных учреждений района |