АНАЛИЗ

выполнения Соглашения, заключенного между управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи и Администрацией Шелаболихинского района по реализации мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего образования

в Алтайском крае в 2011 году

1. Размер  субсидии,  предоставляемой  бюджету    Шелаболихинского района     по настоящему Соглашению составил 5365,5 тыс. (пять миллионов триста шестьдесят пять тысяч пятьсот) руб. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Шелаболихинского района 268,3 тыс. (двести шестьдесят восемь тысяч триста) руб.,  что составило  5%  от общей суммы субсидии, выделенной на реализацию комплекса мер.

2. Повышение заработной платы педагогических работников с 01 сентября 2011 года:

- 1 квартал 2011 года – 9822 руб.

- плановый показатель – 11786 руб.

- фактическая средняя заработная плата (сентябрь-декабрь 2011 года) -  14527 руб.  (повышение заработной платы на 47,9 %).

- соотношение доли фонда оплаты труда учителей и доли фонда оплаты труда прочего персонала  с 1 сентября 2011 года (62,9:37,1);

- соотношение базовой и стимулирующей части заработной платы в общем фонде оплаты труда (74,7:25,3).

3. Повышение квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений:

- доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников 9,1% (по соглашению - 8 %);

- доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников  50,3 % (по соглашению - 60 %).

4. Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования:

- доля образовательных учреждений, разработавших программу энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов - 80%;

- доля образовательных учреждений, в которых назначены ответственные за энергосбережение - больше или равна 100% (по соглашению – 80%);

- доля образовательных учреждений, проводящих обучение и разъяснительную работу среди обучающихся по вопросам энергосбережения и энергетической эффективности (100%);

- количество образовательных учреждений, производящих оплату за потребленные энергосресурсы по приборам учета 100%;

- количество образовательных учреждений, прошедших обязательное энергетическое обследование и имеющих зарегистрированный энергетический паспорт - 7 (46%) (план 46%).

5. Осуществление мер, направленных на организацию работы библиотек в системе общего образования:

- доля обеспеченности за счет бюджетных  средств учебниками и учебными пособиями обучающихся общеобразовательных учреждений – 98,1 % (по соглашению - 76%).

7. Приобретение мебели, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования для общеобразовательных учреждений:

# - доля обучающихся 1-х классов образовательных учреждений, обеспеченных ученической мебелью в соответствие с новыми требованиями СанПиН (100%);

- доля кабинетов для 1-х классов, оборудованных конторками (1 на кабинет) (100%);

- доля кабинетов для 1-х классов, оборудованных учительскими столами (100%);

- доля кабинетов для 1-х классов, оборудованных аудиторными досками (100%);

- доля общеобразовательных учреждений и филиалов, в библиотеке которых имеется компьютер со звуковым оформлением - 50%;

- доля общеобразовательных учреждений и филиалов, имеющих набор электронных образовательных ресурсов для начальной школы (медиатеку) – 100%.

доля общеобразовательных учреждений и филиалов, библиотека которых оснащена МФУ – 50%;

доля общеобразовательных учреждений и филиалов, в которых имеется электронный конструктор с обратной связью для начальной школы ПервоРобот LEGO WeDo с программным обеспечением – 100%;

доля общеобразовательных учреждений и филиалов, обеспеченных мультимедиапроектором и экраном для  использования педагогами и учащимися начальной школы - 100%.

8. Организация и проведение текущего ремонта зданий и сооружений общеобразовательных учреждений:

- доля учащихся, обучающихся в современных условиях - 73% (во всех школах подведена горячая и холодная вода во всех начальных классах, во всех школах проведен ремонт внутренних санузлов, в школах оборудованы комнаты гигиены, в школах оборудованы душевые в спортивных залах);

- обеспечено  выполнение   мероприятий,   утвержденных   в     санитарных паспортах общеобразовательных учреждений на 2011 год. Устранение предписаний Роспотребнадзора  о    нарушении  требований СанПиН 2.4.2.2821-10.

9. Организация и проведение мониторинга по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в Алтайском крае в 2011г:

- всем общеобразовательным учреждениям района была оказана методическую помощь по заполнению форм электронного мониторинга;

- проведено обучение ответственных за заполнение форм электронного мониторинга;

- обеспечено предоставление в установленные Администрацией края сроки отчётности по расходованию средств, переданных Муниципалитету на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования в Алтайском крае в 2011г;

- обеспечено заполнение форм электронного мониторинга в установленные Администрацией края сроки.

Председатель комитета Администрации

Шелаболихинского района по образованию                                                        М.Н. Чурилова